ESCUELAS NORMALES SUPERIORES

Acompañamiento a Escuelas Normales Superiores con Autorización Condicionada de su Programa de Formación Complementaria

Encuentro con Consultores

RESUMEN DEL PROCESO Y AUTOEVALUACIÓN

(Formato 1)

| Nombre del consultor: | MIRIAM RUBY GAMBOA CORAL |
| --- | --- |
| Institución (si la consultoría fue en representación de una universidad): | UNIVERSIDAD MARIANA |
| ENS Acompañada: | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE FLORENCIA |

Este formato es un resumen entregable y su guión (preguntas 3 y 4) para la puesta en común de su rol como consultor.

- Enuncie las acciones desarrolladas y las metas alcanzadas, junto con los instrumentos, situaciones o condiciones que dificultaron o facilitaron el proceso y aquellas metas que quedaron pendientes o cree que pudo haber alcanzado (si es necesario agregue más filas).

| Acciones programadas desde el plan de mejor | Metas alcanzadas | Dificultades | Facilidades | Metas no alcanzadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Revisar los procesos de investigación y organización de los mismos en la ENS - Realizar la articulación de la investigación con la práctica pedagógica y organizar , motivar a los maestros que intervienen en el PFC para apoyar procesos de investigación y creación del CIP. | Procesos de investigación y práctica pedagógica reorganizados y articulados. | Falta de tiempo de los docentes debido a las responsabilidades que tienen a nivel de clases no solo en el PFC. Si no también, en los otros niveles de la ENS. Choque con las disposiciones de la SEM para cumplir a nivel de relaciones técnicas y falta de apoyo. | Equipo altamente cualificado y con disposición y pertinencia a la ENS Ayuda de de las directivas | Falta la organización de evidencias, motivar a los maestros que intervienen en los procesos y socializar los los documentos con los agentes que intervienen en ello y creación y puesta en marcha del CIP con apoyo de la SEM |

| Revisar el Plan de Gestión de Tics y elaborar el plan de seguimiento | Plan de Tics en marcha | El tiempo para capacitaciones de los docentes en el uso de Tics y la realización de evidencias | Equipo cualificado en TICs | Falta organizar evidencias y el plan de seguimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de la autoevaluación y PMI del PFC. Reajustes al PMI del PFC | Autoevaluación | Falta de tiempo | Disposición de trabajo y facilidades de los directivos | Falta revisar y socializar el PMI y plan operativo a la comunidad educativa |
| Reorganización del Plan de seguimiento a egresados. Puesta en Marcha de la Asociación de egresados del PFC | Plan de seguimiento a egresados- realización de dos encuentros académicos con egresados | Dificultades para ubicar egresados | La disposición de los directivos y docentes de la ENSF | Falta la reorganización de la asociación de egresados y puesta en marcha |
| Reorganización de los procesos de la práctica pedagógica articulada a las recomendaciones de la Sala en esta condición. Elaboración de la guía o Plan de la Práctica Pedagógica Investigativa. | Manual de práctica pedagógica investigativa | Tiempo de los docentes | Disposición de trabajo | Falta terminar de revisar el manual de práctica - socializar el documento a los agentes que intervienen y organizar archivo. |

- Observaciones generales sobre la metodología implementada en relación con su desempeño: describir aciertos y desaciertos personales con respecto al proceso.

La metodología fue insi tu , se hicieron talleres con docentes de toda la IE y con los egresados. Se trabajo en su gran mayoría con el equipo de gestión. Este equipo tiene muy buena disposición. Frente a lo anterior, los aciertos fueron: la concientización de las debilidades y el compromiso del equipo. Desaciertos: el trabajo se demoró debido a la falta de tiempo y al permitir en algunos casos que los maestros divaguen mucho en los conversatorios y en la entrega de sus compromisos.

- Describa las acciones desarrolladas en el último mes (desde el 11 de julio) y los resultados obtenidos.

Articulación de investigación y la PPI- Logros: Manual de PPI terminado en proceso de revisión. Apoyo a procesos de investigación profesoral Plan de Tics en marcha Plan de seguimiento a egresados- a la fecha 2 encuentros académicos Autoevaluación reajustada de 2010 – 2011 del PFC Manual de PPI organizado – falta revisión y socialización

- Señale las acciones, productos y compromisos que quedan pendientes por desarrollar en el marco del acompañamiento a la ENS y la proyección que tiene (fechas y acciones) para cumplir con ello.

Falta la organización de evidencias, motivar a los maestros que intervienen en los procesos y socializar los documentos con los agentes que intervienen en ello y creación y puesta en marcha del CIP con apoyo de la SEM( septiembre 12 al 16 de 2011) Falta organizar evidencias y el plan de seguimiento. Falta revisar y socializar el PMI y plan operativo a la comunidad educativa Reorganización y estatutos del PFC Falta terminar de revisar el manual de PPI- Socializar a los agentes que intervienen- organización de archivo Todo esto esperaría desarrollarlo del (12 al 16 de septiembre de 2011)

ESCUELAS NORMALES SUPERIORES

Acompañamiento a Escuelas Normales Superiores con Autorización Condicionada de su Programa de Formación Complementaria

Encuentro con Consultores

BALANCE DEL ACOMPAÑAMIENTO

(Formato 2)

| Nombre delos consultores: | MIRIAM RUBY GAMBOA CORAL |
| --- | --- |
|  | ENS PIO XII Y ENS FLORENCIA |

Este formato será una relatoría entregable de las conclusiones de la discusión de cada grupo alrededor de las siguientes preguntas:

- Aspectos compartidos por las ENS, por los cuales su programa de formación complementaria obtuvo autorización condicionada (señale los 3 más recurrentes).

PMI en articulación con la autoevaluación

Plan de seguimiento a egresados

Investigación

- Procesos y dinámicas de trabajo que posibilitaron o no el mejoramiento de tales aspectos (A partir del formato resumen de proceso y autoevaluación y los hallazgos resultado del diálogo con sus pares, generar conclusiones que permitan encontrar puntos comunes con respecto a procesos de  acompañamiento exitosos y pertinentes para el mejoramiento de las ENS. si es necesario agregue más filas)

Acompañamiento In si tu

Asesorías por equipos pequeños

Orientar las acciones a corregir

- Lecciones aprendidas del proceso de acompañamiento (Desde la estructuración del proceso de acompañamiento compartir con sus pares la experiencia y presentar los aprendizajes adquiridos para desarrollar procesos de mejoramiento)

| Desde lo pedagógico | Desde lo metodológico | Desde lo logístico |
| --- | --- | --- |
| Fortalecimiento y revisión de las prácticas pedagógicas de la ENS | El trabajo dirigido y virtual | El manejo de los tiempos y los recursos |

- Recomendaciones y propuestas para la cualificación del proceso de acompañamiento a ENS con programas de formación complementaria con autorización condicionada, desde la experiencia como acompañante

| Desde lo pedagógico | Desde lo metodológico | Desde lo logístico |
| --- | --- | --- |
| Fortalecer los procesos pedagógicos, investigativos y curriculares | Organizar un sitio web para este acompañamiento | Revisar los tiempos y los productos |

- Recomendaciones generales para el mejoramiento de las ENS del país (Cada grupo discutirá alrededor de las recomendaciones generales para el mejoramiento de las ENS: temas relevantes y estrategias de trabajo más exitosas en procesos de acompañamiento a ENS, a partir de la experiencia del trabajo desarrollado con las 38 ENS con autorización condicionada del programa de formación complementaria)

| Temas relevantes o prioritarios para las ENS | Dinámicas de trabajo exitosas para implementar con todas las ENS |
| --- | --- |
| Su organización, su trabajo pedagógico, las diferencias con las universidades y los contextos | El apoyo por redes. |